Приложение № 4

к распоряжению Департамента образования

Администрации города Екатеринбурга

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План работы городской пилотной площадки

«Антихрупкое образование» на 2024-2025 учебный год

Цель: создание условий для повышения качества дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Екатеринбурга через организацию работы городской пилотной площадки «Антихрупкое образование».

Сроки реализации: октябрь 2024 - июнь 2026

Количество участников: 30 ДОО

Результат: методические рекомендации по внедрению в образовательную деятельность технологии «Антихрупкое образование».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи | Мероприятия | Даты | Результат | Ответственный |
| 1 | Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе освоения субъектных практик | Обучающий семинар «Живая технология» | октябрь, 2024 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО, родителей по освоению субъектных практик | Емельянова И.Е., научный руководитель ГПП |
| Практикум для педагогов «Вертушка субъектных практик: - «Математика без тетрадки»;- «КОП (краткосрочная образовательная практика)»;- «Я играю»;- «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс). | октябрь, 2024 | МДОО №№ 511, 453, 54 |
| 2 | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания и развития личности ребенка как субъекта деятельности; привлечение родителей к совместной реализации субъектных практик | Родительское просвещение «Реализация субъектных практик» (в дошкольных образовательных организациях-участников ГПП) | декабрь, 2024 | МДОО №№ 4, 30 |
| 3 | Определение условий для эффективной реализации субъектных практик | Проведение практик:«Антихрупкие прогулки» | январь, июнь, 2025 | Создание чек-листа, методических рекомендаций для педагогов ДОО по определению условий для эффективной реализации субъектных практик  | МДОО №№ 555, 144, 202 |
| «Три дня без игрушек» | ноябрь, 2024; март, 2025 |
| «Безусловный герой» | в течение года |
| «Субъектные праздники» | в течение года |
| «Математика без тетрадки»; | декабрь, 2024 |
| «КОП (краткосрочная образовательная практика)» | февраль, 2025 |
| «Просто. Гениально: яйца курицу научат» (конкурс)  | апрель, 2024 |
| «Я играю» | май, 2025 |
| 4 | Подведение предварительных итогов работы ГПП | Итоговое мероприятие по реализации субъектных практик. Презентация разработанных по теме ГПП материалов образовательными организациями.  | май, 2025  | Аналитическая справка по результатам работы за год, проект плана работы ГПП на следующий образовательный период (2025-2026 уч. год) | Меньщикова О.Ю., МДОО №№ 223, 308 |